## Projet 1
Détails du projet | [5 empty] | 0
Projet |  | FESTIVAL DES FILMS DE PLEIN AIR |  |  |  | 2019-03-19
Chef de projet |  | Bellais Laithier Julien
Organisateur Projet |  | Mme Viala Jennifer
Jours ouvrés uniquement |  | OUI
Date de début |  | 2019-03-25
Commentaires | time axis 2019-03-25 to 2019-05-23
[7 empty] | S 13 | [6 empty] | S 14 | [6 empty] | S 15 | [6 empty] | S 16 | [6 empty] | S 17 | [6 empty] | S 18 | [6 empty] | S 19 | [6 empty] | S 20 | [6 empty] | S 21
| Tâches | Date de début | Durée | Date de fin | Réalisé |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
[7 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | PHASE D'INITIALISATION
1.1 | receuil des besoins | 2019-03-25 | 1 | 2019-03-25 | 100% | 2019-03-25
1.2 | Etude de faisabilité | 2019-03-26 | 1 | 2019-03-26 | 100% | 2019-03-26
1.3 | Proposition Commerciale | 2019-03-27 | 1 | 2019-03-27 | 100% | 2019-03-27
1.4 | Présentation Client | 2019-03-28 | 2 | 2019-03-29 | 100% | 2019-03-29
2 | PHASE DE LANCEMENT
2.1 | création charte graphique | 2019-04-04 | 1 | 2019-04-04 | 100% | 2019-04-04
2.2 | création diagrammes et Wireframes | 2019-04-05 | 1 | 2019-04-05 | 100% | 2019-04-05
2.3 | création maquette du site | 2019-04-08 | 4 | 2019-04-11 | 100% | 2019-04-11
2.4 | Cahier des Charges | 2019-04-12 | 1 | 2019-04-12 | 100% | 2019-04-12
2.5 | présentation Client | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 100% | 2019-04-15
3 | PHASE DE PRODUCTION
3.1 | Création site en Wordpress | 2019-04-16 | 14 | 2019-05-03 | 0% | 2019-04-16
3.2 | installation extension réservation | 2019-05-06 | 1 | 2019-05-06 | 0% | 2019-05-06
3.3 | hébergement en ligne | 2019-05-07 | 1 | 2019-05-07 | 0% | 2019-05-07
3.4 | Tests en ligne et optimisation | 2019-05-08 | 1 | 2019-05-08 | 0% | 2019-05-08
4 | PHASE D'EXPLOITATION
3.4 | Présentation finale et formation Wordpress | 2019-05-09 | 1 | 2019-05-09 | 0% | 2019-05-09
[21 empty] | 1.2 | création maquette du site | 2013-08-19 | 4 | 2013-08-22 | 0% | 2013-08-19

## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D